Приложение

к Паспорту доступности

МОУ «Тургиновская СОШ»

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МОУ «Тургиновская СОШ» и предоставляемых услуг на 2016 – 2022 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МОУ «Тургиновская СОШ» и предоставляемых услуг на 2016 – 2022 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МОУ «Тургиновская СОШ» для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование нормативной правовой базы ОУ;

- поэтапное повышение значений показателей доступности в ОУ;

- повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма,
а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ и услугами;

- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

- формирование достоверной и полной информации о доступности ОУ и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов ОУ;

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ;

- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2016-2022 годы

3. Механизмы реализации «дорожной карты».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МОУ «Тургиновская СОШ» на 2016 – 2022 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

МОУ «Тургиновская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измере-ния | Значения показателей | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности  |
| 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Доля работников, предоставляющих услуги в ОУ, прошедших обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Директор ОУ |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми –с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | процентов | 25 | 50 | 50 | 57 | 62 | 75 | 100 | Директор ОУ |
| 5 | *Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов* | процентов | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | Директор ОУ |
| 6 | *Количество обучающихся по АОП, по завершении обучения по программам начального общего образования прошли полную коррекцию* | процентов | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Заместитель директора ОУ |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МОУ «Тургиновская СОШ»

 на 2016 – 2022 годы»

**ПЛАН**

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Локальный правовой акт (программа), иной документ, которымпредусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализа-ции(годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступ­ности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,**

**включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1.1. | Адаптация для инвалидов и обучающихся ОВЗ в ОО, в том числе: Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясничников с целью оказания им помощи при въезде в здание.Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров.Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами.Установка поручней на путях следования.Установка рельефных пластин с номерами этажа.Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской.Изготовление вывески .Установка пандуса Адаптирование сайта для слабовидящих. |  *Паспорт доступности* | *директор* | *20186 –**2022* | *Требуется дополнительное финансирование* |
| 1.2. | *оснащение ОУ для реализации* *адаптированных основных образовательных программ, специальным,* *в том числе учебным, компьютерным оборудованием*  | *Паспорт доступности ОУ* | *Директор,**Заместитель директора по АХЧ* | *2016-2022* | *дополнительное финансирование* |
| 1.3. | *Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)* | Адаптированные основные образовательные программы начального общего образования для детей с ЗПР, для детей с ТНР, для слабовидящих детей. | *директор* | *2016-2022* | *информированность населения о предоставляемых услугах для детей –инвалидов и детей с ОВЗ*  |
| 1.4. | *Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов ППК ОУ и МППК по исполнению рекомендаций ИПР детей-инвалидов и заключений для лиц с ОВЗ*  |  |  *директор* | *2016 – 2022* | *обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам*  |
| 1.5. | *Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в оснащение ОУ для реализации* *адаптированных основных образовательных программ,*  | АООП НОО для детей с ЗПР. |  Зам. директора по УВР, учитель – логопед, педагог – психолог, учителя начальных классов. | *2016 – 2022* | *обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам*  |
| 1.6. | *Формирование локальной нормативной базы МОУ «Тургиновская СОШ» в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и предоставления услуг*  | Приказ об утверждении АООП НОО, Приказы об утверждении АОП для детей с ОВЗ, Положение о школьном психолого – педагоги-ческом консилиуме, План раннего выявления и коррекции недостатков в обучении и развитии учащихся.  | ДиректорЗаместитель директора по УВР | *2016–2022* | *обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам*  |
|  |  |  |  |  |  |